## Tabelle1
|  | SOLL Präsenz | IST Präsenz | SOLL Eigen | IST Eigen | Analyse | Design | Implementierung | Test | Dokumentation
2017 | KW40 | 4.25 | 4.25 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KW41 | 4.25 | 4.25 | 5.5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Festlegung der Projekte | Raspberry, Display
| KW42 | 4.25 | 4.25 | 5.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projektbeschreibung / Terminplan (Plakat) | Plakat, Dokumentation, ...
| KW43 | 4.25 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KW44 | 4.25 | 4.25 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KW45 | 4.25 | 4.25 | 5.5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Motorsteuerung
| KW46 | 4.25 | 4.25 | 5.5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Verbindliche Zielvereinbarungen | Servosteuerung
| KW47 | 4.25 | 4.25 | 5.5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | USB Shield Integration
| KW48 | 4.25 | 4.25 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| KW49 | 4.25 | 4.25 | 5.5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |  | Xbox Controller Steuerung
| KW50 | 4.25 | 4.25 | 5.5 | 16 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | Erste Ergebnisvorstellungen
| KW51 | 4.25 | 4.25 | 5.5 | 14 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3
| KW52 | 0 | 0 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2018 | KW01 | 0 | 0 | 5.5 | 18 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 |  | Uhrensteuerung (eine Uhr)
| KW02 | 4.25 | 4.25 | 5.5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | Präsentation bzw. Vorträge | 2. Uhr / Integration allgemein / tests
| KW03 | 4.25 | 4.25 | 5.5 | 19 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | Vorführung der Ergebnisse
|  | 59.5 | 55.25 | 88 | 122 | 23 | 11 | 38 | 30 | 20
|  |  | 60 | 90
|  | Prüfungsplan: | 147.5
|  | Geleistet: | 177.25