## Tabelle1
| 2017-10-13 | 2017-10-20 | 2017-10-27 | 2017-11-03 | 2017-11-10 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 2017-12-15 | 2017-12-22 | 2017-12-29 | 2018-01-05 | 2018-01-12 | 2018-01-19 | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 2018-02-09
Plakat | bar: 2017-10-13
Montage allgemeine Funktionalität | bar: 2017-10-20 to 2017-10-27
Inbetriebnahme der Controller | bar: 2017-10-20 to 2017-11-03
Motorsteuerung | bar: 2017-10-27 to 2017-11-17
Kommunikation zwischen den Chips | bar: 2017-11-03 to 2017-11-24
Sensorik
Motorsensorik | bar: 2017-10-20 to 2017-11-10
Sensorintegration | bar: 2017-10-20 to 2017-11-10
UWB | bar: 2017-10-20 to 2017-11-10
Licht- und Farbsensor
Lasersensor | bar: 2017-10-20 to 2017-11-10
Ultraschallsensor | bar: 2017-10-20 to 2017-11-10
Kompasssensor | bar: 2017-10-20 to 2017-11-10
Auswertung der Sensorinformationen | bar: 2017-10-20 to 2017-11-10
Raumerkennung | bar: 2017-11-03 to 2017-12-22
Lokale Datenausgabe | bar: 2017-11-03 to 2017-11-17
Sensorendatenverarbeitung | bar: 2017-11-03 to 2017-11-17
Manuelle Steuerung/Gestensteuerung | bar: 2017-11-03 to 2017-12-22
Kommunikation mit PC (WLAN) | bar: 2017-10-27 to 2017-11-10
Spurhalte-Assistent
Grafische Raumdarstellung | bar: 2017-11-10 to 2017-12-22
Steuerung durch external Device
Technische Grundlagen | bar: 2017-12-01 to 2017-12-22
Präsentation | bar: 2018-01-05 to 2018-01-12
Dokumentation | bar: 2017-10-13 to 2017-12-29
Dokumentiation Verfeinerung | bar: 2018-01-05 to 2018-02-02
Simone
Anja
Annkathrin
Robert
Florian
Dominik
Mehmet
Alle
Optional