## Zusammenfassung
Arbeitszeit je Woche: | 0.375
Mitarbeiter: | Robert Graf
Monat | Arbeitsstunden | Sollzeit | Prozentwert:
2017-10-01 | 0.67708 | 1899-12-31 03:00 | 60.19%
2017-11-01 | 1899-12-31 18:17 | 1899-12-31 21:00 | 93.96%
2017-12-01 | -1.2118 | 1899-12-31 12:00 | -80.79%
2018-01-01 | 0 | 1899-12-31 21:00 | 0%
Summe | 1899-12-31 05:27 | 1900-01-05 09:00 | 19.25%

## Oktober 2017
Datum | Tag | KW | Beginn | Ende | Pause | Teamtime | Arbeitszeit | Tätigkeit
2017-10-01 | 2017-10-01 | 40 |  |  |  |  | 0
2017-10-02 | 2017-10-02 | 41 |  |  |  |  | 0
2017-10-03 | 2017-10-03 | 41 |  |  |  |  | 0
2017-10-04 | 2017-10-04 | 41 |  |  |  |  | 0
2017-10-05 | Donnerstag | 41 |  |  |  |  | 0
2017-10-06 | 2017-10-06 | 41 |  |  |  | 0.0625 | 0.0625 | Rahmenfindung des Projektes und Aufsetzen der Projektumgebung (GitHub, Doodle, Arbeitszeit Tabelle)
2017-10-07 | 2017-10-07 | 41 |  |  |  |  | 0
2017-10-08 | 2017-10-08 | 41 |  |  |  |  | 0
2017-10-09 | 2017-10-09 | 42 |  |  |  |  | 0
2017-10-10 | 2017-10-10 | 42 |  |  |  |  | 0
2017-10-11 | 2017-10-11 | 42 |  |  |  |  | 0
2017-10-12 | 2017-10-12 | 42 |  |  |  |  | 0
2017-10-13 | 2017-10-13 | 42 |  |  |  | 0.083333 | 0.083333 | Festlegung der Projekte
2017-10-14 | 2017-10-14 | 42 |  |  |  |  | 0
2017-10-15 | 2017-10-15 | 42 |  |  |  |  | 0
2017-10-16 | 2017-10-16 | 43 |  |  |  |  | 0
2017-10-17 | 2017-10-17 | 43 |  |  |  |  | 0 | Persönliche Eintragung in Grenn Dia
2017-10-18 | 2017-10-18 | 43 |  |  |  |  | 0
2017-10-19 | 2017-10-19 | 43 | 0.68125 | 0.97917 | 0.125 |  | 0.17292
2017-10-20 | 2017-10-20 | 43 | 0.68889 | 0.89375 | 0.10417 | 0.083333 | 0.18403 | Projektbeschreibung / Terminplan
2017-10-21 | 2017-10-21 | 43 |  |  |  |  | 0
2017-10-22 | 2017-10-22 | 43 |  |  |  |  | 0
2017-10-23 | 2017-10-23 | 44 |  |  |  |  | 0
2017-10-24 | 2017-10-24 | 44 |  |  |  |  | 0
2017-10-25 | 2017-10-25 | 44 |  |  |  |  | 0
2017-10-26 | 2017-10-26 | 44 |  |  |  |  | 0
2017-10-27 | 2017-10-27 | 44 |  |  |  | 0.083333 | 0.083333 | Allgemeine Montageaufgaben, Softwareinstallationen, erste Einweisung von Kollegen in Git
2017-10-28 | 2017-10-28 | 44 |  |  |  |  | 0
2017-10-29 | 2017-10-29 | 44 | 0.63194 | 0.72292 |  |  | 0.090972 | Recherche zu Serial USB Anbindung und Farbsensor
2017-10-30 | 2017-10-30 | 45 |  |  |  |  | 0
2017-10-31 | 2017-10-31 | 45 |  |  |  |  | 0
Sollstunden: |  | 1899-12-31 03:00
Iststunden: | [6 empty] | 0.67708
Formulas:
Datum = [Datum, row above]+1
Tag = [Datum]
KW = WEEKNUM([Datum],2)
Arbeitszeit = ([Ende]-[Beginn]-[Pause]+[Teamtime])

## November 2017
Datum | Tag | KW | Beginn | Ende | Pause | Teamtime | Arbeitszeit | Tätigkeit
2017-11-01 | 2017-11-01 | 45 |  |  |  |  | 0
2017-11-02 | 2017-11-02 | 45 |  |  |  |  | 0
2017-11-03 | 2017-11-03 | 45 |  |  |  | 0.083333 | 0.083333 | Programmierkonventionen, Strukturierung
2017-11-04 | 2017-11-04 | 45 | 0.79167 | 0.90417 |  |  | 0.1125 | Überlegungen zu Interboardkomminikation dokumentiert , zusätzliche Tex-Recherche
2017-11-05 | 2017-11-05 | 45 |  |  |  |  | 0
2017-11-06 | 2017-11-06 | 46 |  |  |  |  | 0
2017-11-07 | 2017-11-07 | 46 | 0.625 | 0.69792 |  |  | 0.072917 | Serial Connection erste Versuche in Zusammenarbeit mit bof
2017-11-08 | 2017-11-08 | 46 | 0.79167 | 0.98819 | 0.0625 |  | 0.13403 | Versuch in C++ Komponente umgewandelt, Erweiterung meines Arbeitszeiten-Templates
2017-11-09 | 2017-11-09 | 46 |  |  |  |  | 0
2017-11-10 | 2017-11-10 | 46 |  |  |  | 0.083333 | 0.083333
2017-11-11 | 2017-11-11 | 46 |  |  |  |  | 0
2017-11-12 | 2017-11-12 | 46 |  |  |  |  | 0
2017-11-13 | 2017-11-13 | 47 | 0.66667 | 0.79167 | 0.0625 |  | 0.0625 | Überlegungen zur Verteilung von Nachrichten
2017-11-14 | 2017-11-14 | 47 | 0.64583 | 0.82083 | 0.03125 |  | 0.14375 | Implemetierung weiterer Kontrollstrukturen für Nachrichten
2017-11-15 | 2017-11-15 | 47 | 0 | 0.15417 | 0.020833 |  | 0.13333 | Packet und Inbox strukturen für Nachrichten implementiert
2017-11-16 | 2017-11-16 | 47 | 0.89583 | 0.97917 |  |  | 0.083333 | An Organisationsklasse für Serial Header experimentiert, nach hash funktionen recherchiert
2017-11-17 | 2017-11-17 | 47 |  |  |  |  | 0 | Verbindliche Zielvereinbarung
2017-11-18 | 2017-11-18 | 47 |  |  |  |  | 0
2017-11-19 | 2017-11-19 | 47 | 0.67361 | 0.84861 | 0.03125 |  |  | Beginn Refactoring IBC auf Grund von Anforderungsänderungen ()
2017-11-20 | 2017-11-20 | 48 |  |  |  |  | 0
2017-11-21 | 2017-11-21 | 48 |  |  |  |  | 0
2017-11-22 | 2017-11-22 | 48 | 0.625 | 0.85417 | 0.083333 |  | 0.14583 | Refactored Protocoll, but made a mistake so it was all for naught
2017-11-23 | 2017-11-23 | 48 |  |  |  |  | 0
2017-11-24 | 2017-11-24 | 48 | 0.47917 | 0.71111 | 0.083333 | 0.0625 | 0.21111 | Refactored Protocoll again
2017-11-25 | 2017-11-25 | 48 |  |  |  |  | 0
2017-11-26 | 2017-11-26 | 48 |  |  |  |  | 0
2017-11-27 | 2017-11-27 | 49 | 0.54167 | 0.79444 | 0.0625 |  | 0.19028 | Fix errors and implementing more special features , adding TODO tags to what is still missing
2017-11-28 | 2017-11-28 | 49 |  |  |  |  | 0
2017-11-29 | 2017-11-29 | 49 | 0.75 | 0.91667 |  | 0.041667 | 0.20833 | Simulation der Serial Verbindung für Testvorgänge zu Hause
2017-11-30 | 2017-11-30 | 49 | 0.625 | 0.72222 |  |  | 0.097222 | Finally started writing and debugging tests for the actual Interboard communication
Sollstunden: |  | 1899-12-31 21:00
Iststunden: | [6 empty] | 1899-12-31 18:17
Formulas:
Datum = [Datum, row above]+1
Tag = [Datum]
KW = WEEKNUM([Datum],2)
Arbeitszeit = ([Ende]-[Beginn]-[Pause]+[Teamtime])

## Dezember 2017
Datum | Tag | KW | Beginn | Ende | Pause | Teamtime | Arbeitszeit | Tätigkeit
2017-12-01 | 2017-12-01 | 49 | 15:14 | 19:00 | 1:00 | 3:00 | 5:46 | Teamtreffen am Freitag , Dokumentiation, dazu Latex Recherche und debugging von Latex code
2017-12-02 | 2017-12-02 | 49 | 15:30 | 20:19 | 1:30 |  | 3:19 | Debugging mit erfolgreichem Unittest der Interboardcommunicationsstrukturen
2017-12-03 | 2017-12-03 | 49 | 17:30 | 19:20 | 40:00 |  | -1.5903 | Dokumentieren und Kommentieren
2017-12-04 | 2017-12-04 | 50 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-05 | 2017-12-05 | 50 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-06 | 2017-12-06 | 50 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-07 | 2017-12-07 | 50 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-08 | 2017-12-08 | 50 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-09 | 2017-12-09 | 50 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-10 | 2017-12-10 | 50 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-11 | 2017-12-11 | 51 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-12 | 2017-12-12 | 51 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-13 | 2017-12-13 | 51 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-14 | 2017-12-14 | 51 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-15 | 2017-12-15 | 51 |  |  |  |  | 0:00 | Erste Ergebnisvorstellung
2017-12-16 | 2017-12-16 | 51 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-17 | 2017-12-17 | 51 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-18 | 2017-12-18 | 52 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-19 | 2017-12-19 | 52 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-20 | 2017-12-20 | 52 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-21 | 2017-12-21 | 52 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-22 | 2017-12-22 | 52 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-23 | 2017-12-23 | 52 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-24 | 2017-12-24 | 52 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-25 | 2017-12-25 | 53 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-26 | 2017-12-26 | 53 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-27 | 2017-12-27 | 53 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-28 | 2017-12-28 | 53 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-29 | 2017-12-29 | 53 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-30 | 2017-12-30 | 53 |  |  |  |  | 0:00
2017-12-31 | 2017-12-31 | 53 |  |  |  |  | 0:00
Sollstunden: |  | 1899-12-31 12:00
Iststunden: | [6 empty] | -1.2118
Formulas:
Datum = [Datum, row above]+1
Tag = [Datum]
KW = WEEKNUM([Datum],2)

## Januar 2018
Datum | Tag | KW | Beginn | Ende | Pause | Teamtime | Arbeitszeit | Tätigkeit
2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-02 | 2018-01-02 | 1 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-03 | 2018-01-03 | 1 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-04 | 2018-01-04 | 1 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-05 | 2018-01-05 | 1 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-06 | 2018-01-06 | 1 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-07 | 2018-01-07 | 1 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-08 | 2018-01-08 | 2 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-09 | 2018-01-09 | 2 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-10 | 2018-01-10 | 2 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-11 | 2018-01-11 | 2 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-12 | 2018-01-12 | 2 |  |  |  |  | 0:00 | Präsentation bzw. Vorträge
2018-01-13 | 2018-01-13 | 2 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-14 | 2018-01-14 | 2 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-15 | 2018-01-15 | 3 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-16 | 2018-01-16 | 3 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-17 | 2018-01-17 | 3 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-18 | 2018-01-18 | 3 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-19 | 2018-01-19 | 3 |  |  |  |  | 0:00 | Vorführung der Ergebnisse
2018-01-20 | 2018-01-20 | 3 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-21 | 2018-01-21 | 3 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-22 | 2018-01-22 | 4 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-23 | 2018-01-23 | 4 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-24 | 2018-01-24 | 4 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-25 | 2018-01-25 | 4 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-26 | 2018-01-26 | 4 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-27 | 2018-01-27 | 4 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-28 | 2018-01-28 | 4 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-29 | 2018-01-29 | 5 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-30 | 2018-01-30 | 5 |  |  |  |  | 0:00
2018-01-31 | 2018-01-31 | 5 |  |  |  |  | 0:00
Sollstunden: |  | 1899-12-31 21:00
Iststunden: | [6 empty] | 0
Formulas:
Datum = [Datum, row above]+1
Tag = [Datum]
KW = WEEKNUM([Datum],2)