## Zusammenfassung
Arbeitszeit je Woche: | 9
Mitarbeiter: | Florian Boemmel
Monat | Arbeitsstunden | Sollzeit
2017-10-01 | 13.7667 | 27
2017-11-01 | 69.65 | 45
2017-12-01 | 78.9333 | 36
2018-01-01 | 0 | 45
Summe | 162.35 | 153
| Verbleibend | -9.35

## Oktober 2017
Datum | Tag | KW | Beginn | Ende | Pause | Arbeitszeit | Tätigkeit
2017-10-01 | 2017-10-01 | 40 |  |  |  | 0
2017-10-02 | 2017-10-02 | 41 |  |  |  | 0
2017-10-03 | 2017-10-03 | 41 |  |  |  | 0
2017-10-04 | 2017-10-04 | 41 |  |  |  | 0
2017-10-05 | Donnerstag | 41 |  |  |  | 0
2017-10-06 | 2017-10-06 | 41 | 12:15 | 13:45 | 0:00 | 1.5 |  | Rahmenfindung des Projektes und Aufsetzen der Projektumgebung (GitHub, Doodle, Arbeitszeit Tabelle)
2017-10-07 | 2017-10-07 | 41 |  |  |  | 0
2017-10-08 | 2017-10-08 | 41 |  |  |  | 0
2017-10-09 | 2017-10-09 | 42 |  |  |  | 0
2017-10-10 | 2017-10-10 | 42 |  |  |  | 0
2017-10-11 | 2017-10-11 | 42 |  |  |  | 0
2017-10-12 | 2017-10-12 | 42 |  |  |  | 0
2017-10-13 | 2017-10-13 | 42 | 10:00 | 13:15 | 0:15 | 3 |  | Festlegung der Projekte
2017-10-14 | 2017-10-14 | 42 |  |  |  | 0
2017-10-15 | 2017-10-15 | 42 |  |  |  | 0
2017-10-16 | 2017-10-16 | 43 |  |  |  | 0
2017-10-17 | 2017-10-17 | 43 |  |  |  | 0
2017-10-18 | 2017-10-18 | 43 |  |  |  | 0
2017-10-19 | 2017-10-19 | 43 |  |  |  | 0
2017-10-20 | 2017-10-20 | 43 | 10:00 | 13:15 |  | 3.25 |  | Projektbeschreibung / Terminplan
2017-10-21 | 2017-10-21 | 43 |  |  |  | 0
2017-10-22 | 2017-10-22 | 43 |  |  |  | 0
2017-10-23 | 2017-10-23 | 44 |  |  |  | 0
2017-10-24 | 2017-10-24 | 44 |  |  |  | 0
2017-10-25 | 2017-10-25 | 44 |  |  |  | 0
2017-10-26 | 2017-10-26 | 44 |  |  |  | 0
2017-10-27 | 2017-10-27 | 44 | 10:00 | 13:15 |  | 3.25
2017-10-28 | 2017-10-28 | 44 |  |  |  | 0
2017-10-29 | 2017-10-29 | 44 |  |  |  | 0
2017-10-30 | 2017-10-30 | 45 |  |  |  | 0
2017-10-31 | 2017-10-31 | 45 | 15:50 | 18:36 |  | 2.7667 | Recherche Serielle Kommunikation PI/Arduino
Sollstunden: |  | 27
Iststunden: | [5 empty] | 13.7667
Formulas:
Datum = [Datum, row above]+1
Tag = [Datum]
KW = WEEKNUM([Datum],2)

## November 2017
Datum | Tag | KW | Beginn | Ende | Pause | Arbeitszeit | Tätigkeit
2017-11-01 | 2017-11-01 | 45 |  |  |  | 0
2017-11-02 | 2017-11-02 | 45 |  |  |  | 0
2017-11-03 | 2017-11-03 | 45 | 10:00 | 13:15 |  | 3.25 | Teamtreffen
2017-11-04 | 2017-11-04 | 45 |  |  |  | 0
2017-11-05 | 2017-11-05 | 45 |  |  |  | 0
2017-11-06 | 2017-11-06 | 46 | 11:07 | 16:25 |  | 5.3 | Erste Implementierung Serielle Kommunikation PI/Arduino
2017-11-07 | 2017-11-07 | 46 | 15:15 | 17:00 |  | 1.75 | Treffen mit Robert für Anforderungen der Kommunikation
2017-11-08 | 2017-11-08 | 46 | 10:43 | 18:30 |  | 7.7833 | Weiterentwicklung Serielle Kommunikation
2017-11-09 | 2017-11-09 | 46 | 16:05 | 19:08 |  | 3.05 | Weiterentwicklung Serielle Kommunikation
2017-11-10 | 2017-11-10 | 46 | 10:00 | 13:15 |  | 3.25 | Teamtreffen
2017-11-11 | 2017-11-11 | 46 |  |  |  | 0
2017-11-12 | 2017-11-12 | 46 |  |  |  | 0
2017-11-13 | 2017-11-13 | 47 |  |  |  | 0
2017-11-14 | 2017-11-14 | 47 | 21:57 | 23:23 |  | 1.4333
2017-11-15 | 2017-11-15 | 47 | 9:03 | 12:35 |  | 3.5333 | Weiterentwicklung Serielle Kommunikation
2017-11-16 | 2017-11-16 | 47 | 13:30 | 19:15 |  | 5.75 | Weiterentwicklung Serielle Kommunikation
2017-11-17 | 2017-11-17 | 47 | 10:00 | 13:15 |  | 3.25 | Teamtreffen
2017-11-18 | 2017-11-18 | 47 |  |  |  | 0
2017-11-19 | 2017-11-19 | 47 |  |  |  | 0
2017-11-20 | 2017-11-20 | 48 |  |  |  | 0
2017-11-21 | 2017-11-21 | 48 | 12:15 | 17:20 |  | 5.0833 | Cross-Compile QT
2017-11-22 | 2017-11-22 | 48 | 18:35 | 22:28 |  | 3.8833 | Erstellung GUI
2017-11-23 | 2017-11-23 | 48 |  |  |  | 0
2017-11-24 | 2017-11-24 | 48 | 10:00 | 13:15 |  | 3.25 | Teamtreffen
2017-11-25 | 2017-11-25 | 48 |  |  |  | 0
2017-11-26 | 2017-11-26 | 48 |  |  |  | 0
2017-11-27 | 2017-11-27 | 49 | 14:37 | 20:12 |  | 5.5833 | Weiterentwicklung GUI
2017-11-28 | 2017-11-28 | 49 | 12:49 | 18:50 |  | 6.0167 | Weiterentwicklung GUI
2017-11-29 | 2017-11-29 | 49 | 11:10 | 20:46 | 4:28 | 5.1333 | Weiterentwicklung GUI
2017-11-30 | 2017-11-30 | 49 | 21:36 | 23:57 |  | 2.35 | Weiterentwicklung GUI
Sollstunden: |  | 45
Iststunden: | [5 empty] | 69.65
Formulas:
Datum = [Datum, row above]+1
Tag = [Datum]
KW = WEEKNUM([Datum],2)

## Dezember 2017
Datum | Tag | KW | Beginn | Ende | Pause | Arbeitszeit | Tätigkeit
2017-12-01 | 2017-12-01 | 49 | 10:00 | 13:15 |  | 3.25 | Teamtreffen
2017-12-02 | 2017-12-02 | 49 |  |  |  | 0
2017-12-03 | 2017-12-03 | 49 | 20:05 | 23:59 |  | 3.9 | Weiterentwicklung GUI
2017-12-04 | 2017-12-04 | 50 |  |  |  | 0
2017-12-05 | 2017-12-05 | 50 |  |  |  | 0
2017-12-06 | 2017-12-06 | 50 | 19:30 | 22:07 |  | 2.6167 | Weiterentwicklung GUI
2017-12-07 | 2017-12-07 | 50 | 12:30 | 21:00 | 2:30 | 6 | Weiterentwicklung GUI
2017-12-08 | 2017-12-08 | 50 | 20:09 | 23:46 |  | 3.6167 | Weiterentwicklung GUI
2017-12-09 | 2017-12-09 | 50 |  |  |  | 0
2017-12-10 | 2017-12-10 | 50 |  |  |  | 0
2017-12-11 | 2017-12-11 | 51 | 12:30 | 22:50 | 2:00 | 8.3333 | Treffen mit Robert - Test Protokoll
2017-12-12 | 2017-12-12 | 51 | 10:30 | 23:55 | 4:30 | 8.9167 | Weiterentwicklung GUI
2017-12-13 | 2017-12-13 | 51 | 9:53 | 21:05 | 3:00 | 8.2 | Weiterentwicklung GUI
2017-12-14 | 2017-12-14 | 51 | 12:00 | 23:24 | 0:25 | 10.9833 | Treffen mit Team & Weiterentwicklung GUI
2017-12-15 | 2017-12-15 | 51 | 8:30 | 13:30 |  | 5 | Erste Ergebnisvorstellung
2017-12-16 | 2017-12-16 | 51 |  |  |  | 0
2017-12-17 | 2017-12-17 | 51 |  |  |  | 0
2017-12-18 | 2017-12-18 | 52 |  |  |  | 0
2017-12-19 | 2017-12-19 | 52 | 19:00 | 20:56 |  | 1.9333 | Weiterentwicklung GUI
2017-12-20 | 2017-12-20 | 52 | 17:47 | 23:22 |  | 5.5833 | Weiterentwicklung GUI
2017-12-21 | 2017-12-21 | 52 | 12:00 | 23:06 | 0:30 | 10.6 | Treffen Robert - Integration IBC und Weiterentwicklung GUI
2017-12-22 | 2017-12-22 | 52 |  |  |  | 0
2017-12-23 | 2017-12-23 | 52 |  |  |  | 0
2017-12-24 | 2017-12-24 | 52 |  |  |  | 0
2017-12-25 | 2017-12-25 | 53 |  |  |  | 0
2017-12-26 | 2017-12-26 | 53 |  |  |  | 0
2017-12-27 | 2017-12-27 | 53 |  |  |  | 0
2017-12-28 | 2017-12-28 | 53 |  |  |  | 0
2017-12-29 | 2017-12-29 | 53 |  |  |  | 0
2017-12-30 | 2017-12-30 | 53 |  |  |  | 0
2017-12-31 | 2017-12-31 | 53 |  |  |  | 0
Sollstunden: |  | 36
Iststunden: | [5 empty] | 78.9333
Formulas:
Datum = [Datum, row above]+1
Tag = [Datum]
KW = WEEKNUM([Datum],2)

## Januar 2018
Datum | Tag | KW | Beginn | Ende | Pause | Arbeitszeit | Tätigkeit
2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 |  |  |  | 0
2018-01-02 | 2018-01-02 | 1 |  |  |  | 0
2018-01-03 | 2018-01-03 | 1 |  |  |  | 0
2018-01-04 | 2018-01-04 | 1 |  |  |  | 0
2018-01-05 | 2018-01-05 | 1 |  |  |  | 0
2018-01-06 | 2018-01-06 | 1 |  |  |  | 0
2018-01-07 | 2018-01-07 | 1 |  |  |  | 0
2018-01-08 | 2018-01-08 | 2 |  |  |  | 0
2018-01-09 | 2018-01-09 | 2 |  |  |  | 0
2018-01-10 | 2018-01-10 | 2 |  |  |  | 0
2018-01-11 | 2018-01-11 | 2 |  |  |  | 0
2018-01-12 | 2018-01-12 | 2 | Präsentation bzw. Vorträge
2018-01-13 | 2018-01-13 | 2 |  |  |  | 0
2018-01-14 | 2018-01-14 | 2 |  |  |  | 0
2018-01-15 | 2018-01-15 | 3 |  |  |  | 0
2018-01-16 | 2018-01-16 | 3 |  |  |  | 0
2018-01-17 | 2018-01-17 | 3 |  |  |  | 0
2018-01-18 | 2018-01-18 | 3 |  |  |  | 0
2018-01-19 | 2018-01-19 | 3 | Vorführung der Ergebnisse
2018-01-20 | 2018-01-20 | 3 |  |  |  | 0
2018-01-21 | 2018-01-21 | 3 |  |  |  | 0
2018-01-22 | 2018-01-22 | 4 |  |  |  | 0
2018-01-23 | 2018-01-23 | 4 |  |  |  | 0
2018-01-24 | 2018-01-24 | 4 |  |  |  | 0
2018-01-25 | 2018-01-25 | 4 |  |  |  | 0
2018-01-26 | 2018-01-26 | 4 |  |  |  | 0
2018-01-27 | 2018-01-27 | 4 |  |  |  | 0
2018-01-28 | 2018-01-28 | 4 |  |  |  | 0
2018-01-29 | 2018-01-29 | 5 |  |  |  | 0
2018-01-30 | 2018-01-30 | 5 |  |  |  | 0
2018-01-31 | 2018-01-31 | 5 |  |  |  | 0
Sollstunden: |  | 45
Iststunden: | [5 empty] | 0
Formulas:
Datum = [Datum, row above]+1
Tag = [Datum]
KW = WEEKNUM([Datum],2)